## GdP
Lot | Description | Fini | Norman | Clément | Titouan | Khalyl
1.1 | GdP - Définition
1.1.1 | Charte du Projet |  | A | R |  | R
1.1.2 | Cahier des Charges |  |  | R | A
1.1.4 | SWOT |  | A | A | R | A
1.1.5 | Matrice des objectifs (+)
1.2 | GdP - Montage
1.2.1 | Diagramme de Gantt |  | R |  | A
1.2.2 | Matrice RACI |  | R | A | A | A
1.2.3 | Plan de Gestion des Risques (+)
1.3 | Execution
1.3.1 | To-Do Lists
1.3.2 | Comptes Rendus
1.3.3 | Bilan de versions
1.4 | Post Mortem

## SoA & CdA
Lot | Description | Fini | Norman | Clément | Titouan | Khalyl
2.1 | Etat de l'Art
2.1.1 | Etat de l'Art - Civic Tech |  |  | A |  | R
2.1.2 | Etat de l'Art - Apps de débats |  | R | A
2.2

## Dév Connexion
Lot | Description | Fini | Norman | Clément | Titouan | Khalyl
3.1.1 | Interface Accueil |  |  |  | R
3.1.2 | Connexion au site (+)
3.1.3 | Interface A Propos (ON FERA A LA FIN) |  |  |  | R
3.1.4 | Lien Accueil - A propos |  | R
3.1.5 | Interface Nous Contacter |  | R
3.1.6 | Lien Accueil - Nous Contacter |  | R
3.1.7 | Interface Inscription |  | R
3.1.8 | Lien Accueil - Inscription |  | R
3.1.9 | Inscription : Envoi des infos de login (username,password,email) |  |  | R
3.1.9.1 | Vérifications des données via Python |  | R
3.1.9.2 | Vérifications des données via la BD |  | A |  |  | R
3.1.9.3 | Si échec : Retour vers Interface Inscription + popup |  |  | R
3.1.9.3.1 | Si succès : Création du compte dans la table |  | R | R
3.1.9.3.2 | Si succès : Email de confirmation (+)
3.1.9.3.3 | Si succès : Redirection vers Interface Connexion + popup |  | R | R
3.1.10 | Interface Connexion |  | R |  | R
3.1.11 | Lien Accueil - Connexion |  | R
3.1.12 | Lien Inscription - Connexion (se connecter ou s'inscrire) |  | R
3.1.13 | Connexion : Envoi des infos de login (username,password) |  | R | R
3.1.13.1 | Vérifications des données via Python |  |  | R
3.1.13.2 | Vérifications des données via la BD |  |  |  |  | R
3.1.13.3 | Si échec : Retour vers Interface Connexion + popup |  |  | R
3.1.13.4 | Si succès : Redirection vers Interface Espaces |  | R

## Dév Msg Audios & Espaces
Lot | Description | Norman | Clément | Titouan | Khalyl
3.2.1 | Interface Espaces
3.2.2 | Déconnexion |  |  |  |  | cf Trello
3.2.3 | Récupération du nom des espaces via la BDD
3.2.4 | Génération de la page Web EspaceSSSSSS à partir des données
3.2.5 | Interface Paramètres/Préférences
3.2.6 | Lien Espaces-Paramètres
3.2.7 | Modification des cookies
3.2.8 | Interface Espaces
3.2.9 | Récupération des messages via la BDD
3.2.10 | Génération de la page Web Espace à partir des données
3.2.11 | Interface Envoyer un message
3.2.12 | Enregistrement du message
3.2.13 | Stockage temporaire du message | ------------ | (stocké sur le navigateur)
3.2.14 | Vérification des données via Python
3.2.15 | Si échec : Retour vers Interface Envoyer un message + popup
3.2.16.1 | Si succès : Compression/Convertion (FFMPEG)
3.2.16.2 | Si succès : Redirection vers Interface Confirmation Message
3.2.17 | Interface Confirmation Message
3.2.18 | Faire écouter le message à l'utilisateur
3.2.19.1 | Si annulation : Effacer le message | ------------
3.2.19.2 | Si annulation : Retour vers Interface Envoyer un message + Popup | ------------
3.2.20.1 | Si confirmation : Stockage permanent du message
3.2.20.2 | Si confirmation : Ajout dans la BDD
3.2.20.3 | Si confirmation : Redirection vers Interface Message

## Dév Stats et Interface Admin
Lot | Description | Norman | Clément | Titouan | Khalyl
3.3.1 | Statistiques
3.3.1.1.1 | Voter
3.3.1.1.2 | Récupérer votes
3.3.1.1.3 | Limiter le nombre de votes
3.3.1.2.1 | Commenter
3.3.1.2.2 | Récupérer commentaires
3.3.1.3.1 | Citer
3.3.1.3.2 | Récupérer cités
3.3.?.1 | Algorithme de recommandation
3.3.?.2 | Différents tri & sélections
Limiter les tokens
3.3.2 | Interface Admin
Interface Gérer Débats
Interface Stat pour chaque débat
On met quoi dessus ?
Créer un débat
Table Admin (ou simple bool dans user ?)
Fonction Python / Compte Super admin pour créer des admins sans avoir à arrêter le serveur

## Tests
Lot | Description | Norman | Clément | Titouan | Khalyl

## Documentation
Lot | Description | Norman | Clément | Titouan | Khalyl

## Présentation Orale
Lot | Description | Norman | Clément | Titouan | Khalyl